## GANTT
PAC-MAN ¦ PROJECT DELIVERY TIMELINE
CRONOLOGÍA RETROSPECTIVA · 05 MAY — 20 OCT 2026 ¦ Periodos entre apertura y merge; no equivalen a horas trabajadas
ANAÏS |  |  | MARIO |  |  | COLABORACIÓN |  |  |  | HITO / EQUIPO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | EVIDENCIA | FASE | 04 May | 11 May | 18 May | 25 May | 01 Jun | 08 Jun | 15 Jun | 22 Jun | 29 Jun | 06 Jul | 13 Jul | 20 Jul | 27 Jul | 03 Aug | 10 Aug | 17 Aug | 24 Aug | 31 Aug | 07 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 05 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct
Arranque, arquitectura y motor | Anaïs | 2026-05-05 | 2026-05-05 | ccdc299e | Origen
IA de fantasmas y personajes | Anaïs | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 55eac95a | Origen
Menú, niveles, pantallas y música | Anaïs | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 8e71a889 · aca32bbc · 49c7446e | Origen
Planificación y flujo PR #13 | Mario | 2026-08-22 | 2026-08-23 | #13 | Gestión
Calidad y entorno reproducible #14 | Mario | 2026-08-23 | 2026-08-25 | #14 | Calidad
Auditoría gráfica MLX #17 | Anaïs + Mario | 2026-09-21 | 2026-09-27 | #17 | Calidad
Audio tolerante a errores #18 | Mario | 2026-09-27 | 2026-09-27 | #18 | Calidad
CLI y configuración #19 | Mario | 2026-09-27 | 2026-09-27 | #19 | Calidad
Generación y posiciones #22 | Mario | 2026-09-28 | 2026-09-28 | #22 | Juego
Puntuación y colisiones #23 | Mario + Anaïs | 2026-09-28 | 2026-09-29 | #23 + música | Juego
Progresión y pausa #24 | Mario | 2026-09-29 | 2026-09-29 | #24 | Juego
Highscores persistentes #25 | Mario | 2026-09-30 | 2026-10-05 | #25 | Juego
Modo evaluador y sprites #26 | Anaïs + Mario | 2026-10-05 | 2026-10-07 | #26 | Juego
Regresiones pausa/freeze #27 | Anaïs | 2026-10-13 | 2026-10-14 | #27 | Calidad
Comportamiento fantasmas #28 | Anaïs | 2026-10-15 | 2026-10-15 | #28 | Juego
Pulido fantasmas y ranking #29 | Anaïs | 2026-10-17 | 2026-10-18 | #29 | Juego
Interfaz, recursos y README #30 | Mario | 2026-10-18 | 2026-10-19 | #30 | Entrega
Trazabilidad y gestión #31 | Mario | 2026-10-19 | 2026-10-19 | #31 | Gestión
Paquetes Windows/Linux #32 | Mario | 2026-10-19 | 2026-10-20 | #32 | Entrega
Publicación Itch.io y evidencias #33 | Equipo / PR Mario | 2026-10-20 | 2026-10-20 | #33 | Entrega

## TRAZABILIDAD
FASE | ACTIVIDAD | AUTORÍA / ATRIBUCIÓN | INICIO | FIN | PR / COMMIT | ENLACE | FIABILIDAD
Origen | Arranque, arquitectura y motor | Anaïs | 2026-05-05 | 2026-05-05 | ccdc299e | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/commits/main | Git verificable
Origen | IA de fantasmas y personajes | Anaïs | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 55eac95a | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/commits/main | Git verificable
Origen | Menú, niveles, pantallas y música | Anaïs | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 8e71a889 · aca32bbc · 49c7446e | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/commits/main | Git verificable
Gestión | Planificación y flujo PR #13 | Mario | 2026-08-22 | 2026-08-23 | #13 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/13 | Git verificable
Calidad | Calidad y entorno reproducible #14 | Mario | 2026-08-23 | 2026-08-25 | #14 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/14 | Git verificable
Calidad | Auditoría gráfica MLX #17 | Anaïs + Mario | 2026-09-21 | 2026-09-27 | #17 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/17 | Git verificable
Calidad | Audio tolerante a errores #18 | Mario | 2026-09-27 | 2026-09-27 | #18 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/18 | Git verificable
Calidad | CLI y configuración #19 | Mario | 2026-09-27 | 2026-09-27 | #19 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/19 | Git verificable
Juego | Generación y posiciones #22 | Mario | 2026-09-28 | 2026-09-28 | #22 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/22 | Git verificable
Juego | Puntuación y colisiones #23 | Mario + Anaïs | 2026-09-28 | 2026-09-29 | #23 + música | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/23 | Git verificable
Juego | Progresión y pausa #24 | Mario | 2026-09-29 | 2026-09-29 | #24 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/24 | Git verificable
Juego | Highscores persistentes #25 | Mario | 2026-09-30 | 2026-10-05 | #25 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/25 | Git verificable
Juego | Modo evaluador y sprites #26 | Anaïs + Mario | 2026-10-05 | 2026-10-07 | #26 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/26 | Git verificable
Calidad | Regresiones pausa/freeze #27 | Anaïs | 2026-10-13 | 2026-10-14 | #27 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/27 | Git verificable
Juego | Comportamiento fantasmas #28 | Mario | 2026-10-15 | 2026-10-15 | #28 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/28 | Git verificable
Juego | Pulido fantasmas y ranking #29 | Mario | 2026-10-17 | 2026-10-18 | #29 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/29 | Git verificable
Entrega | Interfaz, recursos y README #30 | Mario | 2026-10-18 | 2026-10-19 | #30 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/30 | Git verificable
Gestión | Trazabilidad y gestión #31 | Mario | 2026-10-19 | 2026-10-19 | #31 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/31 | Git verificable
Entrega | Paquetes Windows/Linux #32 | Mario | 2026-10-19 | 2026-10-20 | #32 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/32 | Git verificable
Entrega | Publicación Itch.io y evidencias #33 | Equipo / PR Mario | 2026-10-20 | 2026-10-20 | #33 | https://github.com/AnaisCaire/Pac-Man/pull/33 | Git / confirmación equipo

## RESUMEN
PAC-MAN ¦ MANAGEMENT AT A GLANCE
PERIODO | RESULTADO PRINCIPAL | EVIDENCIA
05–09 MAY | Base jugable creada por Anaïs | Commits iniciales
22–25 AUG | Gestión formal y baseline | #13 · #14
21–29 SEP | Auditorías, cumplimiento y motor | #17–#24
30 SEP–18 OCT | Rankings, evaluador, pruebas y fantasmas | #25–#29
18–20 OCT | UI, gestión, packaging, release | #30–#33
CRITERIO DE ATRIBUCIÓN
• El primer commit (05 MAY) solo introduce README y .gitignore. La implementación arranca en el siguiente commit.
• La PR #13 NO es el comienzo del proyecto: existe código versionado de Anaïs desde mayo.
• Barras = intervalos visibles del historial. No son partes horarios, ni mediciones de esfuerzo.
• PR #26 contiene commits de Anaïs y Mario; PR #17 incluye commits de Anaïs y seguimiento de Mario.
• La publicación está confirmada por el equipo en PR #33; la identidad byte a byte del upload no está demostrada.
• La documentación del proceso de decisión del equipo (#11) requiere validación por ambas personas.